## Sheet1
杭后职教中心\高级技工学校2021下半年(督导室)工作行事历
2021.8
周次 | 日期 | 工 作 内 容 | 处室主任 | 负责领导
开学前 准备 | 8月31日前 | 1.撰写杭锦后旗职业教育中心2020年鉴 | 石艳茹 | 韩巧瑞
|  | 2.安排各处室、各分校更换校园橱窗、宣传栏 | 石艳茹 | 韩巧瑞
|  | 3.汇总2021年上半年教职工考核 | 边强石艳茹孙文燕 | 韩巧瑞
|  | 4.汇总2021年处室考核、分校考核成绩 | 王丽芳边强 | 韩巧瑞
|  | 5.安排校领导环节干部听课及参与分校教研 | 王丽芳 | 韩巧瑞
|  | 6.制定督导室工作行事历、汇总并修定学校行事历 | 边强 王丽芳 | 韩巧瑞
第1周 | 8月31日～9月5日 | 1.修补破损校园文化墙 | 王丽芳 | 韩巧瑞
|  | 2.周工作安排，周工作如期汇总公布 | 孙文燕 | 韩巧瑞
|  | 3.奖励“优秀处室” | 王丽芳边强 | 韩巧瑞
|  | 4.迎接旗、市教育督导室开学工作检查 | 王骄 边强 | 韩巧瑞
|  | 5.行政值班汇总通报（钉钉群、电子屏） | 王骄 | 韩巧瑞
第2周 | 9月6日～9月12日 | 1.《魅力职教——校园文化读本（三）》资料征集 | 全体（边强） | 韩巧瑞
|  | 2.处室信息报送按月汇总公布 | 王丽芳 | 韩巧瑞
|  | 3.收集优秀企业文化宣传资料 | 王骄 | 韩巧瑞
|  | 4.配合责任督学、家长督学挂牌督导工作（每月一次） | 王骄 | 韩巧瑞
第3周 | 9月13日～9月19日 | 1.收集整理“优秀毕业生”“杰出校友”图文资料 | 全体（王骄） | 韩巧瑞
|  | 2.学校外网“督导空间”建设 | 全体（王骄） | 韩巧瑞
|  | 3.完善处室及分校考核办法 | 边强 | 韩巧瑞
|  | 4.按周收集学校大型活动电子相片等资料 | 孙文燕 | 韩巧瑞
第4周 | 9月20 日～9月26 日 | 1.征集分校文化资料，继续丰富专业分校理念文化内涵 | 全体（边强） | 韩巧瑞
|  | 2.弘毅楼与知行楼楼梯缓步文化资料开始征集 | 全体（孙文燕） | 韩巧瑞
第5周 | 9月27日～10月3日 | 1.按月督查处室行事历、在线督导资料上传情况，对接处室，形成汇总通报（王丽芳负责办公室、党办、信息中心、工会、招生就业培训处）；石艳茹负责督导室；王骄负责德育处、团委、总务处）；孙文燕：教务处、实训处 | 全体（孙文燕） | 韩巧瑞
|  | 2.行业劳模图文材料收集（与学校相关专业） | 王骄边强 | 韩巧瑞
|  | 3.向旗督导室报送教职工、家长网络问卷相关信息 | 王骄 | 韩巧瑞
第6周 | 10月4日～10月10日 | 1.提前收集职业院校2021年评估工作数据填报 | 王骄 | 韩巧瑞
|  | 2.开始筹划2021年终督导评估迎检（汇报PPT，汇报文稿，自查自评报告） | 汇报PPT与汇报材料（孙文燕）自查自评报告（王骄） | 韩巧瑞
|  | 3.与实训处配合，征集技能大赛获奖选手事迹材料 | 边强 | 韩巧瑞
第7周 | 10月11日～10月17日 | 1.开始收集、起草2021年质量年报 | 王骄边强 | 韩巧瑞
|  | 2.10月份督导简报 | 孙文燕 | 韩巧瑞
第8周 | 10月18日～10月24日 | 1.汇总校领导、环节干部听课参与教研活动情况 | 王丽芳 | 韩巧瑞
|  | 2.整理2021年度学校大事记 | 石艳茹 边强 | 韩巧瑞
第9周 | 10月25日～10月31日 | 1.10月份督查处室行事历、在线督导资料上传情况，对接处室，形成汇总通报 | 孙文燕 | 韩巧瑞
第10周 | 11月1日～11月7日 | 1.与德育处征集市级、自治区级优秀班主任事迹材料 | 孙文燕，边强 | 韩巧瑞
|  | 2.征集荣获“中等职业学校学生国家励志奖学金”资料 | 孙文燕 边强 | 韩巧瑞
第11周 | 11月8日～11月14日 | 1.收集世界技能大赛中国优秀选手资料 | 孙文燕 | 韩巧瑞
第12周 | 11月15日～11月21日 | 1.整理自治区文明校园资料，形成专项电子档案夹 | 全体（王骄） | 韩巧瑞
第13周 | 11月22日～11月28日 | 1.编印《规章制度汇编》第三版 | 边强 | 韩巧瑞
|  | 2.11月份督导简报 | 孙文燕 | 韩巧瑞
第14周 | 11月29日～12月5日 | 11月份督查处室行事历、在线督导资料上传情况，对接处室，形成汇总通报 | 全体（孙文燕） | 韩巧瑞
第15周 | 12月6日～12月12日 | 1.完成电子版《魅力职教-校园文化读本（三）》 | 全体（边强） | 韩巧瑞
|  | 1.组织开展2021年全市督导评估迎检会议 | 边强 | 韩巧瑞
第16周 | 12月13日～12月19日 | 1.全市中等职业学校年终督导评估表册上报、做好迎检各项准备工作 | 王骄边强 | 韩巧瑞
|  | 2.评选表彰优秀家长督学、责任督学 | 王骄 | 韩巧瑞
第17周 | 12月20日～12月26日 | 1.教职工考核问卷 | 石艳茹 | 韩巧瑞
|  | 2.12月份督导简报（汇总行事历、在线督导、值班记录等内容工作开展情况） | 孙文燕 | 韩巧瑞
第18周 | 12月27日～1月2 日 | 1.组织处室主任、分校校长述职、问卷 | 王丽芳边强 | 韩巧瑞
|  | 2.督导室学期工作总结 | 孙文燕、边强 | 韩巧瑞
|  | 3.12月份督导简报 | 孙文燕 | 韩巧瑞
第19周 | 1月3日～1月9日 | 1.汇总校领导、环节干部听课及参与教研室活动 | 王丽芳 | 韩巧瑞
|  | 2.汇总处室、分校考核、教职工考核成绩 | 王丽芳石艳茹 | 韩巧瑞
|  | 3.学校工作总结 | 孙文燕边强 | 韩巧瑞
|  | 4.制定督导室下学期行事历 | 边强 | 韩巧瑞
第20周 | 1月10日～1月16日 | 1.更换校园橱窗 | 王丽芳 | 韩巧瑞
|  | 2.汇总制定下学期学校工作行事历 | 王丽芳 | 韩巧瑞